|  |  |
| --- | --- |
| Грачевский МР (герб) на снопе  Администрация**Грачёвского района****Оренбургской области****О Т Д Е Л К У Л Ь Т У Р Ы**Майская д. 22 , с.Грачёвка , 461800  Тел.(факс): (3534) № 2-12-41E-mail: kulturgrach@mail.ru 13.03.2019\_\_№ \_21\_ |  |

Пояснительная записка к годовому отчёту по муниципальной программе «Развитие культуры Грачевского района на 2014-2021 годы**»**

за 2018 года.

 Муниципальная программа «Развитие культуры Грачевского района на 2014-2021годы**»** утверждена постановлением администрации Грачёвского района от 09.10.2013 №1011-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района на 2014-2016годы». В действующую программу в 2018 году вносились изменения, утвержденные постановлениями администрации Грачевского района: от 28.03.2018 № 71-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Грачевский район от 09.10.2013 №1011-п», от 10.07.2018 № 396-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Грачевский район от 09.10.2013 №1011-п» и от 24.12.2018 №774-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Грачевский район от 09.10.2013 №1011-п».

 Цель программы: Усиление роли культуры, искусства, литературы, дополнительного образования в духовно- нравственном воспитании личности, в формировании потенциала устойчивого развития района и обеспечение условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций. Согласно подписанного Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Грачевский район на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, а так же работников учреждений культуры и софинансировании местного бюджета, размер среднемесячной заработной платы в 2018 году составил 23416 рублей, что на 25% выше 2017г. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей составила 24721 рублей. Объём финансирования муниципальной программы за 2018 год составил 49716,9 тыс.рублей.

 Муниципальная программа «Развития культуры Грачевского района на 2014-2021годы» состоит из пяти подпрограмм:

1. Для получения населением Грачевского района качественного, дополнительного образования в сфере культуры и искусства реализована подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства». В данной подпрограмме 4 основных мероприятия, направленные на выявление наиболее одаренных обучающихся, качественное и безопасное оказание образовательной услуги и реализацию предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств. В школе искусств обучаются 107 человек:

- 47 обучающихся на музыкальном отделении: 10 человек на отделении народных инструментов, 12 учащихся на духовом отделении, 25 на фортепианном)

-60 человек на хореографическом отделении.

 В 2018 году было выпущено 4 учащихся отделения фортепиано, по итогам вступительных экзаменов было зачислено 33 человека в первый класс.

В 2018 году воспитанники Детской школы искусств приняли участие в различных конкурсах и фестивалях: 16 стали лауреатами, 4 обучающихся дипломантами, 23 человека стали лауреатами в дистанционных конкурсах по видео записям.

С обучающимися в рамках внеклассной работы проведены мероприятия различной тематики: «Сумей сказать «НЕТ! наркотикам», час правовой культуры - «Мы граждане России», творческая гостиная «Оренбургский пуховый платок» с показом видеофильма и рассказом об истории развития пуховых платков, и известных пух вязальщиц Оренбуржья: «Брейн-ринги», «Веселые познавательные викторины», школьные конкурсы: «Музыкальный звездопад», «Лучший теоретик», «Третий лишний», беседы-лекции и творческие гостиные об известных деятелях искусства.

Традиционными мероприятиями стали: концерт памяти Героя России Александра Прохоренко, «Посвящение в юные музыканты и танцоры», Отчетный концерт, выпускной вечер «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», концерт посвященный Дню матери «Мама, мама…Мамочка!», «Новый год у ворот!», концерты в рамках недели музыки для воспитанников детских садов и школы, концерты для отдыхающих санатория «Рябинушка».

 2. Подпрограмма «Развитие культурно массовой деятельности. Поддержка народного творчества» направлена на создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры, стимулирования новых направлений в культурно-досуговой деятельности, продвижения творческого продукта для формирования положительного образа Грачёвского района, обеспечения улучшения доступа населения к культурным ценностям. В данной подпрограмме 4 основных мероприятий, направленных на выполнение следующих задач: создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

В 2018 году в клубных учреждениях было проведено 2956 мероприятия, в том числе для детей в возрасте до 14 лет - 1003, для молодёжи-1365 мероприятий. Нельзя не отметить проведение в прошедшем году комплекса мероприятий, посвященных гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, героико-патриотическому воспитанию, мероприятий, направленных на организацию досуга семей, пожилых людей и инвалидов.

В сельских учреждениях культуры в 2018 году действовало 121 клубное формирование, в том числе: кружки для детей 45 ед., любительских объединений 29. В клубных формированиях занимаются 1332 человека.

 2018 год стал юбилейным для Грачёвского района, ему исполнилось 90 лет. По доброй традиции торжественное мероприятие прошло в парке культуры и отдыха. Здесь выстроился палаточный городок, с самыми разнообразными товарами, располагались импровизированные подворья, были представлены выставки декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и блюда национальной кухни.

В Домах культуры района проводятся мероприятия по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений- это районный праздник проводов зимы «Широкая Масленица», Троицкие гуляния «Завивайся березка кудрявая», фольклорные праздники: «Покровские посиделки», «Свет рождественской звезды» , «Святочные посиделки», фольклорный праздник «Жаворонки», народный праздник «Пасхальный перезвон», «Кузьминки», «Покров День в Оренбургском платке!», «День родного языка» (праздник чувашской культуры).Стали традиционными Дни толерантности «Мы вместе!», концерт «Национальная палитра».

 Почтили память своих отцов, дедов и прадедов погибших в годы Великой Отечественной войны жители сел и гости нашего района на торжественных мероприятиях посвящённых 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приняв активное участие в акции «Ночь Памяти», «Бессмертный полк», «Вальс Победы», праздничных концертах и впервые проходившем в этом году влеш-мобе «Победная весна».

 В рамках патриотического воспитания прошли вечера-встречи, вечера рассказы посвященные Дню героев Отечества, мероприятия посвященные воинам интернационалистам: «Пока мы помним- мы живем!», концерты защитникам Отечества. Дважды в год состоялись проводы в ряды Российской Армии, где будущие солдаты получают напутствия от главы района, от начальника отдела военного комиссариата, настоятеля прихода Косьмы и Домиана иерея Олега Быкова и конечно от самого дорого человека - мамы. Для призывников звучали стихи и песни.

 Приоритетным направлением в работе учреждений культуры является работа по организации досуга семей, с пожилыми и инвалидами.

 Традиционными в районе стали концерты посвящённые: Дню Матери, международному женскому Дню 8 Марта, Дню пожилого человека.

 «Великое чудо семья!» -под таким названием 8 июля прошел праздник посвященный Дню семьи, любви и верности. Праздник открыл «Парад семей», который в нашем районе прошел впервые. В параде участвовали семьи, прожившие 5лет,10лет,15 лет,20 лет,25 лет,30 лет,35 лет и более. Все они прошли через «Островок счастья».

 Не первый год проходит районный фестиваль интегрированного творчества для лиц с ограниченными возможностями «Вместе мы можем больше!». На фестивале люди с ограниченными возможностями представили работы прикладного творчества. А со сцены звучали песни, стихи, романсы в исполнении инвалидов, лучшие исполнители участвовали в областном фестивале «Вместе мы можем больше!». В день Международного дня инвалидов 3 декабря 2018 г. в ЦНКД «Русь» в уютной гостиной состоялась традиционная встреча ветеранов и инвалидов. Гостей принимало любительское объединение «Сельчанка».

 Тридцатого июня в селе Грачёвка с широким размахом, прошел День молодежи «Ты молод, а значит сегодня твой день», прошедший в рамках празднования юбилея Грачёвского района.

 На праздник по традиции пришли не только самые молодые, а все кто сохранил в себе заряд оптимизма, желание любить и творить, всех кто молод душой. В программе праздника впервые были представлены «Дефиле собачек» (в котором хозяева собачек рассказали о своих питомцах) и авто-презентация «Автоледи». Традиционным и одним из самых ярких моментов стал «Парад невест». В этом году девушки представили свадебные наряды прошлых лет. Зрители смогли наблюдать как менялся наряд невесты за последние пол века. Интересно прошел и «забег на каблуках». Кульминационным моментом стал молодежный «Флэш-моб».

 «Мы вместе» **-** под таким названием прошел районный конкурс среди сельских Домов культуры Грачёвского района на лучшее мероприятие, посвященное Году волонтеру в России. Конкурс проводится в знак выражения благодарности за вклад в развитие и поддержку «волонтерства» в Грачёвском районе, общественного признания достижений в сфере социального добровольчества.

 Второго декабря в ЦНКД «Русь» прошел районный фестиваль КВН «Давайте быть добрыми», Посвященный «Году Волонтера». Задачей фестиваля было выявление талантливой молодежи, развитие молодежного сотрудничества и движения КВН.

Наши достижения: В 2018 году Центр народной культуры и досуга «Русь» стал победителем областного конкурса «Лучшее культурно-досуговое учреждение Оренбургской области» и награждён премией Правительства Оренбургской области «Грани мастерства» в размере 100 тысяч рублей, на которые приобрели музыкальную аппаратуру.

Всё лето в парке культуры и отдыха звучали песни в исполнении коллективов художественной самодеятельности Центра народной культуры и досуга «Русь». В концертах прозвучали песни в исполнении народных коллективов «Старинушка», (руководитель Скоробогатова М.Е.), народный ансамбль «Иволга» (руководитель Ишкина И.И.),хор ветеранов «Вдохновение», звучали стихи в авторском исполнении Е.Дубовичкой, Н.Поповой, А.Амельченко. Концерты проходили в тёплой и дружеской обстановке. Старания местных артистов не остались не замеченными. По подведению итогов областного культурного проекта «Лето в парке» Грачёский район стал победителем и награждён сертификатом в размере 50 тыс.рублей.

3. Большое место в формировании нравственных идеалов и ценностей у населения района занимает Народный музей. В 2018году наблюдалась динамика роста пополнения экспонатов музея на 128 предметов. За отчётный период в музее создана 1 новая экспозиция, оформлено 15 выставок из них 2 выставки- в г.Оренбурге: впервые участвовали в фестивале ОРЕНЭТНО, где были представлены национальные костюмы, домашняя утварь, предметы религии и национальной культуры, проведено 175 культурно- образовательных мероприятий, прочитано 25 лекций, проведено 60 экскурсий, 8 массовых мероприятий. Посетило музей 6263 человек.

 В музее создана прекрасная база для проведения занятий со школьниками. Для достижения наилучшего результата многие разрабатываемые музейные предложения согласуются со школьной программой, поскольку взаимодействие музей – школа сегодня представляет собой уже сложившуюся систему сотрудничества.

 На базе музея работают 5 долгосрочных культурно-образовательных программ, по которым проводятся занятия для 6 групп из детского сада и учащихся Грачевской средней школы.

 В музее проводились мероприятия различной тематики: праздники народного календаря: «Масленица», «Медведь проснулся», «Сорок-сороков», «На Покров день-платок надень», «Святки» и другие, которые проводятся по старинным обычаям и обрядам с чаепитием, а также по красным датам календаря. Активно разрабатываются направления, которые неразрывно связаны с патриотическим наследием нашей малой Родины. Это встречи с участниками локальных войн, ВОВ, комсомольцами 60-80 годов, первоцелинниками, со знатными людьми нашего района.

 Традиционным мероприятием стал митинг для учащихся начальной школы «Спасибо Деду за Победу!», на котором собираются дети Грачёвской начальной школы, родители, ветераны ВОВ. В летний период музей активно сотрудничает с лагерями дневного пребывания детей. Проводятся обзорные экскурсии по залам музея, выездные –по селу Грачёвка, в церковь Косьмы и Домиана. В 2012 г. разработан экскурсионный путь Грачёвка-Александровка, включающий в себя 12 важных культурно-исторических мест. Экскурсия проводится с отдыхающими санатория «Рябинушка» и жителями районного центра. В 2017 году экскурсионный туристический маршрут вошел в десятку лучших маршрутов Оренбургской области. Из средств местного бюджета выделены средства в сумме 115тыс.900 рублей на обустройство и установку аншлагов с поясными справками и указателями по пути следования в храм А.Невского с.Александровка. В 2018 году восемь аншлагов-указателей были изготовлены и установлены по туристическому маршруту.

 4. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» реализована для обеспечения прав граждан на свободный доступ к информации, культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов. В данной подпрограмме 4 основных мероприятий. Приоритетными направлениями учреждений централизованной библиотечной системы в 2018 году являлись: совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей граждан; обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки, повышение престижа и роли библиотек в культурной жизни района; содействие адаптации в обществе людей с ограниченными возможностями здоровья путем приобщения к книге и чтению, организуя работу в доступной для них форме; краеведческая деятельность библиотек, как фактор патриотического воспитания; внедрение информационно-компьютерных технологий в деятельность всех структурных подразделений; программная и проектная деятельность.

 С целью обеспечения доступности библиотечных услуг населению, оперативности и комфортности получения информации читателями библиотек, в с. Грачевка организованы 9 передвижных библиотек. Обслуживаются на дому- 256 читателей.

Основные направления деятельности муниципальных библиотек района: краеведческая деятельность библиотек как фактор патриотического воспитания, экологическое просвещение, содействие адаптации в обществе людей с ограниченными возможностями здоровья.

  Прошедший год для библиотек района стал годом новых просветительских и культурных проектов: «Память сердца» и «Лето с книгой». 2018 год для библиотечной системы был насыщенный мероприятиями и событиями: Год волонтерства, областной праздник «День чувашского языка», 90-летие Грачёвского района, 100-летие центральной районной библиотеки и др. Библиотеки системы стали участниками Всероссийских и областных акций: «Читаем детям о войне», «Библиосумерки», «Ночь искусств», «Неделя культуры», «Любимый Пушкин» и др. В рамках издательской деятельности выпущены: сборник «Времен переплетенье: 100 лет Грачевской ЦРБ», «У истоков родного края», к 90-летию района, краеведческий календарь и календарь знаменательных дат. В библиотеках системы функционируют 28 клубов по интересам. Библиотечными специалистами проведено 822 мероприятия, в которых приняли участие 38145 человек.

Библиотекари района принимали активное участие в конкурсах различного уровня. Библиотекарь Верхнеигнашкинского с/ф заняла 2 место во Всероссийском конкурсе «Я волонтер», 3 место в областном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан в номинации «Бюджет в стихах», заместитель директора по работе с детьми Спиридонова Ю.А. заняла 3 место в областном конкурсе «Моё Оренбуржье».

 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры Грачевского района на 2014-2021годы» направлена на повышение качества управления процессами развития сферы культуры и искусства и обеспечение помещений учреждений культуры в надлежащем состоянии, соответствующим требованиям санитарно-эпидемиологическим нормам. В данной подпрограмме 2 основных мероприятия, которые выполнены в полном объеме.

Начальник отдела культуры С.В.Спиридонов

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |
| Год, предшествующий отчетному (текущему) году | Отчетный год | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| план | Факт на 31.12.2018 |
|  | **Муниципальная программа «Развития культуры Грачевского района на 2014-2021годы»** |
| 1 | Показатель (индикатор)  |  |  |  |  |  |   |
| Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в образовательном учреждении, от общей численности дополнительного образования  | Муниципальная программа | % | 60 | **79** | 79 |  |
| 2 | Сохранение количества клубных формирований, любительских объединений  | Муниципальная программа | % | 100 | **100** | 100 |  |
| 3 | Доля экспонируемых музейных предметов и коллекций от общего количества музейных предметов основного фонда | Муниципальная программа | % | 35 | **35** | 35 |  |
| 4 | Выдача документов из фондов библиотек района (книговыдача) | Муниципальная программа | Тыс.экз | - | **184,0** | 185,8 | Показатель выполнен за счет эффективности массовой работы библиотечной системы. |
| 5 | Уровень выполнения значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | Муниципальная программа | % | - | **100** | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»** |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств | Основное мероприятие | шт | - | **4** | 4 |  |
| 1.1.1 | Фонд оплаты труда (с начислениями) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей Грачевского района  | субсидия | Тыс.руб | - | **3262,3** | 3437,5 | Выполнение соглашения по достижению средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
| 1.1.2 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей Грачевского района. | субсидия | руб | - | **24000** | 24721 | Размер средней заработной платы исполнен чуть выше о запланированного, в связи с тем, что с сентября 2018г среднесписочная численность работников увеличилось на 0,2 ед, от запланированного |
| 1.1.3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Грачевского района к средней заработной плате учителей в Оренбургской области | субсидия | % | - | **87,6** | 90,2 |  |
| 1.2 | Доля детей, участвующих в мероприятиях муниципального, регионального, федерального и международного уровней от общего числа обучающих в учреждении | Основное мероприятие | % | 90 | **90** | 90 |  |
| 1.3 | Исполнение требований пожарной безопасности в учреждении дополнительного образования. | Основное мероприятие | % | 100 | **100** | 100 |  |
| 1.4 | Процент экономии энергоресурсов от общего потребления. | Основное мероприятие | % | 3 | **4** | 4 |  |
| 1.5 | Процент исполнения выплат ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения | Основное мероприятие | % | 0 | **0** | 0 | Полномочия по выплатам ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения пед. работникам переданы в областной бюджет |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества»** |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Посещаемость культурно-досуговых мероприятий | Основное мероприятие | Тыс.чел | - | **98,0** | 98,5 | Выполнение показателей дорожной карты |
| 2.1.1 | Фонд оплаты труда (с начислениями) работников муниципальных учреждений культуры Грачевского района | субсидия | Тыс.руб | 12599 | **15399** | 15346,4 | Выполнение соглашения по достижению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры  |
| 2.1.2 | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Грачевского района. | субсидия | руб | 18000 | **22000** | 24434 | Размер средней заработной платы составил чуть больше запланированного, в связи с тем, что в учреждениях культуры имеются вакантные должности. |
| 2.1.3 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Грачевского района к средней заработной плате в Оренбургской области | субсидия | % | - | **83,1** | 92,3 |  |
| 2.2 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий. | Основное мероприятие | ед | - | **2900** | 2956 | Проведение не запланированных культурно-массовых мероприятий |
| 2.3 | Исполнение требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. | Основное мероприятие | % | 100 | **100** | 100 |  |
| 2.4 | Процент экономии энергоресурсов в учреждениях культуры от общего потребления. | Основное мероприятие | % | 3 | **4** | 4 |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество музейных мероприятий, экскурсий, лекций, выставок | Основное мероприятие | ед | - | **190** | 190 |  |
| 3.1.1 | Фонд оплаты труда (с начислениями) работников муниципальных учреждений культуры Грачевского района  | субсидия | тыс.руб | 928,98 | **1031,2** | 1079,7 | Выполнение соглашения по достижению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры  |
| 3.1.2 | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Грачевского района. | субсидия | руб | 18000 | **22000** | 23033 | Размер средней заработной платы по учреждениям культуры за 2018г достигнут |
| 3.1.3 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Грачевского района к средней заработной плате в Оренбургской области | субсидия | % | - | **83,1** | 87,0 |  |
| 3.2 | Число посетителей в музее  | Основное мероприятие | чел | - | **6100** | 6263 | Рост показателя связан с проведение новых не запланированных мероприятий в течении года |
| 3.3 | Исполнение требований пожарной безопасности в МБУК «Народный музей Грачевского района». | Основное мероприятие | % | 100 | **100** | 100 |  |
| 3.4 | Процент экономии энергоресурсов в музее от общего потребления. | Основное мероприятие | % | 3 | **4** | 4 |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»** |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество посещений в библиотеках района  | Основное мероприятие | чел | - | **72400** | 74218 | Проведение не запланированных массовых мероприятий |
| 4.1.1 | Фонд оплаты труда (с начислениями) работников муниципальных учреждений культуры Грачевского района  | субсидия | Тыс.руб | **7057,1** | **8593,2** | 8634,3 | Выполнения соглашения по достижению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |
| 4.1.2 | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Грачевского района. | субсидия | Руб | 18000 | **22000** | 21843 | Размер средней заработной платы по учреждениям культуры за 2018г достигнут |
| 4.4.1.3 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Грачевского района к средней заработной плате в Оренбургской области | субсидия |  % | - | **83,1** | 83 |  |
| 4.2 | Процент охвата библиотечным обслуживанием  | Основное мероприятие | % | - | **70** | 70 |  |
| 4.2.1 | Количество посещений организаций культуры по сравнению к уровню 2010 | субсидия | Чел. | - | **102,1** | 102,1 |  |
| Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | субсидия | чел | - | **114,4** | 114,6 |  |
| 4.3 | Исполнение требований пожарной безопасности в библиотеках района. | Основное мероприятие | % | 100 | **100** | 100 |  |
| 4.4 | Процент экономии энергоресурсов в библиотечной системе от общего потребления. | Основное мероприятие | % | 3 | **4** | 4 |  |
|  | **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры Грачевского района на 2014-2021 годы»** |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Процент исполнения мероприятий плана работы отдела культуры администрации Грачевского района | Основное мероприятие | % | 100 | **100** | 100 |  |
| 5.2 | Доля обеспечения в надлежащем состоянии помещений, соответствующим требованием санитарно-эпидемиологическим нормам, а также продление сроков эксплуатации имущества | Основное мероприятие | % | 0 | **100** | 100 |  |

|  |
| --- |
|  |

**ОТЧЕТ на 31.12.2018г**

**об использовании бюджетных ассигнований**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие культуры Грачёвского района» на 2014-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января 2018 года** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 31.12.2018г** | **Утверждено в муници-пальной программе на 31.12.2018** | **кассовое исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры Грачёвского района» на 2014-2021 годы** | Всего в том числе: |  |  |  | **46935,3** | **49749,0** | **49749,0** | **49716,9** |
| федеральный |  |  |  | ***-*** | *11,5* | *11,5* | *11,5* |
| областной |  |  |  | *2934,8* | *3111,4* | *3111,4* | *3111,4* |
| местный |  |  |  | *44000,5* | *46626,1* | *46626,1* | *46594,0* |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства** | Всего в том числе: | **281** | **0703** | **0810000000** | **4562** | **4565,0** | **4565,0** | **4565,0** |
| областной |  |  |  | *205* | *205* | *205* | *205* |
| местный |  |  |  | *4357* | *4360,0* | *4360,0* | *4360,0* |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности учреждения развития дополнительного образования  | местный | 281 | 0703 | 0810121010 | 4305,8 | 4308,8 | 4308,8 | 4308,8 |
| Мероприятие 1.1.1 | Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | всего в том числе: |  |  |  | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 |
| областной | 281 | 0703 | 08101S1020 | *205* | *205* | *205* | *205* |
| местный | 281 | 0703 | 08101S1020 | *51,2* | *51,2* | *51,2* | *51,2* |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества** | Всего в том числе: | 281 | 0801 | 0820000000 | **23613,8** | **24407,9** | **24407,9** | **24407,9** |
| областной |  |  |  | *1670,6* | *1675,4* | *1675,4* | *1675,4* |
| местный |  |  |  | *21943,2* | *22732,5* | *22732,5* | *22732,5* |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение культурно-досуговой деятельности. | местный  |  281 | 0801  | 0820320150  | 20021,4 | 20121,0 | 20121,0 | 20121,0 |
| Мероприятие 2.1.1 | Обеспечение повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры  | всего в том числе: |  |  |  | 2792,4 | 2792,4 | 2792,4 | 2792,4 |
| областной | 281 | 0801 | 08203S1030 | *1670,6* | *1675,4* | *1675,4* | *1675,4* |
| местный | 281 | 0801 | 08203S1030 | *1121,8* | *1117,0* | *1117,0* | *1117,0* |
| Основное мероприятие 2.3 | Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности | местный | 281 | 0801 | 0820220020 | 500 | 1194,5 | 1194,5 | 1194,5 |
| Основное мероприятие 2.4 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия | местный | 281 | 0801 | 0820423010 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие музейного дела** | всего в том числе: | **281** | **0801** | **0830000000** | **1387** | **1651,5** | **1651,5** | **1651,5** |
| областной |  |  |  | *30* | *25,2* | *25,2* | *25,2* |
| местный |  |  |  | *1357* | *1626,3* | *1626,3* | *1626,3* |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности музея | местный | 281 | 0801 | 0830120030 | 1345 | 1563,9 | 1563,9 | 1563,9 |
| Мероприятие 3.1.1 | Обеспечение повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | всего в том числе: |  |  |  | 42 | 42 | 42 | 31,2 |
| областной | 281 | 0801 | 08301S1030 | *30* | *25,2* | 25,2 | *25,2* |
| местный | 281 | 0801 | 08301S1030 | *12* | *16,8* | 16,8 | *16,8* |
| Основное мероприятие 3.3 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия | местный | 281 | 0801 | 0830223010 | - | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| **Подпрограмма 4**  | **Развитие библиотечного дела** | Всего в том числе: | **281** | **0801** | **0840000000** | **10300** | **10667,6** | **10667,6** | **10667,6** |
| федеральный |  |  |  | ***-*** | *11,5* | *11,5* | *11,5* |
| областной |  |  |  | *1029,2* | *1053,9* | *1053,9* | *1053,9* |
| местный |  |  |  | *9270,8* | *9602,2* | *9602,2* | *9602,2* |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение библиотечной деятельности  | местный | 281 | 0801 | 0840120160 | 8344,7 | 8676,3 | 8676,3 | 8676,3 |
| Мероприятие 4.1.2 | Обеспечение повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Всего в том числе: |  |  |  | 1715,3 | 1715,3 | 1715,3 | 1715,3 |
|  |  | областной | 281 | 0801 | 08401S1030 | *1029,2* | *1029,2* | *1029,2* | *1029,2* |
|  |  | местный | 281 | 0801 | 08401S1030 | *686,1* | *686,1* | *686,1* | *686,1* |
| Основное мероприятие 4.3 | Поддержка и развитие библиотечного дела | местный | 281 | 0801 | 0840322030 | 200 | 198,9 | 198,9 | 198,9 |
| Мероприятие 4.3.1 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Всего в том числе: |  |  |  | - | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| федеральный | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | *11,5* | *11,5* | *11,5* |
| областной | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | *24,7* | *24,7* | *24,7* |
| местный | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | *1,1* | *1,1* | *1,1* |
| Основное мероприятие 4.4 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия. | местный | 281 | 0801 | 0840423010 | 40 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| **Подпрограмма 5** | **«Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры Грачевского района на 2014-2021 годы»** | Всего в том числе: | 281 | 0804 | 0 | **7072,5** | **8457,0** | **8457,0** | **8424,9** |
| областной | 281 | 0804 | 0850110020 | ***-*** | *151,9* | *151,9* | *151,9* |
| местный |  |  |  | *7072,5* | *8305,1* | *8305,1* | *8273,0* |
| Основное мероприятие5.1 | Обеспечение деятельности сферы культуры | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0804 | 0850110020 | 1115 | 1140,0 | 1140,0 | 1108,4 |
| Основное мероприятие5.2 | Осуществление административно-хозяйственного обеспечения | областной | 281 | 0804 | 0850270010 | - | 151,9 | 151,9 | 151,9 |
| местный | 281 | 0804 | 0850270010 | 5957,5 | 7165,1 | 7165,1 | 7164,6 |

**Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 31.12.2018г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Дата наступления** **контрольного события** | **Информация о выполнении контрольного события** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры Грачевского района на 2014-2021 годы»** | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»** | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения развития дополнительного образования. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1 .1Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств. | шт | 4 | 4 | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.1.Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1.1.1Фонд оплаты труда (с начислениями) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей Грачевского района на 2018 год.Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей Грачевского района.Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Грачевского района к средней заработной плате учителей в Оренбургской области | тысрубруб% | 3262,32400087,6 | 3437,52472190,2 | Х | Х | Выполнения соглашения по достижению средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей Грачевского района |
|  | Контрольное событие 1.1.1Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии на повышение заработной платы педагогических работников | Х | Х | Х | 06.02.201802.03.201802.04.201807.05.201807.06.201806.07.201806.08.201810.09.201808.10.201808.11.201806.12.201809.01.2019 | Ежемесячный отчет в Министерство культуры | Переписка с Министерством культуры |
|  | Основное мероприятие 1.2Поддержка и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1.2Доля детей, участвующих в мероприятиях муниципального, регионального, федерального и международного уровней. | % | 90 | 90 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие для индикатора 1.1 и 1.2Анализ выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУ ДО ДШИ. | Х | Х | Х | 09.01.201806.04.201806.07.201808.10.2018 | Ежеквартальный отчет о выполнении муниципального задания за 4 кв 2017г и 2018г | grach-kult.ucoz.ru |
|  | Основное мероприятие 1.3 Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1.3Исполнение требований пожарной безопасности | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.3Мониторинг отсутствия предписания со стороны уполномоченных надзорных органов. | Х | Х | Х | 09.04.201830.06.201828.09.201828.12.2018 | Ежеквартальный отчет о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и их должностных лиц  | Дело № 01-04Переписка с вышестоящими организациями с подведомственными и другими организациями по основным направлениям деятельности |
|  | Основное мероприятие 1.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1.4Процент экономии энергоресурсов от общего потребления. | % | 4 | 4 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.4Мониторинг потребления энергоресурсов. | Х | Х | Х | 28.01.18, 26.02.18, 30.03.18, 28.04.18, 30.05.18, 29.06.18, 27.07.18, 29.08.2018, 27.09.2018, 26.10.2018,29.11.2018, 25.12.2018 | Журнал учета энергоресурсов. | В учреждении ДШИ  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, работающим в сельской местности | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1.5Процент исполнения выплат ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения | % | 0 | 0 | Х | Х | Полномочия по выплатам ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения пед. работникам переданы в областной бюджет |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества»** | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение культурно-досуговой деятельности. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2.1Посещаемость культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел. | 98,0 | 98,5 | Х | Х | Выполнение показателей дорожной карты |
|  | Основное мероприятие 2.2 Поддержка и развитие культурно- досуговой деятельности. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2.2Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед | 2900 | 2956 | Х | Х | Проведение не запланированных культурно-массовых мероприятий |
|  | Контрольное событие для индикатора 2.1 и 2.2Отчет по целевым показателям (индикаторам) деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа | Х | Х | Х | 09.01.201806.04.201812.07.201809.10.2018 | Ежеквартальный отчет за 4 кв.2017 и 2018г показателей культурно-досуговой деятельности | Дело №01-04 переписка с вышестоящими организациями с подведомственными и другими организациями по основным направлениям деятельности |
|  | Мероприятие 2.1.1Обеспечение повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2.1.1Фонд оплаты труда (с начислениями) работников муниципальных учреждений культуры Грачевского района на 2018 года.Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Грачевского района.Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Грачевского района к средней заработной плате в Оренбургской области | Тыс.рубруб% | 153992200083,1 | 15346,42443492,3 | Х | Х | Экономия за счет вакантных должностей |
|  | Контрольное событие 2.1.1Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии на повышение заработной платы работников культуры | Х | Х | Х | 06.02.201802.03.201802.04.201807.05.201807.06.201806.07.201806.08.201810.09.201808.10.201808.11.201806.12.201809.01.2019 | Ежемесячный отчет в Министерство культуры | Переписка с Министерством культуры |
|  | Основное мероприятие 2.3 Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2.3Исполнение требований пожарной безопасности | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.3Мониторинг отсутствия предписания со стороны уполномоченных надзорных органов. | Х | Х | Х | 09.04.201830.06.201828.09.201828.12.2018 | Ежеквартальный отчет о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и их должностных лиц  | Дело № 01-04Переписка с вышестоящими организациями с подведомственными и другими организациями по основным направлениям деятельности |
|  | Основное мероприятие 2.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2.4Процент экономии энергоресурсов от общего потребления. | % | 4 | 4 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.4Мониторинг потребления энергоресурсов. | Х | Х | Х | 27.01.18, 29.02.18, 30.03.18, 29.04.18, 26.05.18, 29.06.18, 30.07.18, 28.08.18, 26.09.18, 30.10.2018, 29.11.2018, 25.12.2018 | Журнал учета энергоресурсов | В культурно-досуговых учреждениях  |
| 3 | **Подпрограмма 3** «Развитие музейного дела». | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.1Обеспечение деятельности музея. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3.1Количество музейных мероприятий, экскурсий, лекций, выставок | шт | 190 | 190 | Х | Х | \_ |
|  | Основное мероприятие 3.2Поддержка и развития музея. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3.2Число посетителей в музее | чел | 6100 | 6263 | Х | Х | Рост показателя связан с проведение новых не запланированных мероприятий в течении года |
|  | Контрольное событие для индикатора 3.1 и 3.2Сводный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУК «Народный музей Грачевского района» | Х | Х | Х | 09.01.201806.04.201806.07.201808.10.2018 | Ежеквартальный отчет о выполнении муниципального задания за 4 кв 17г и 2018год | grach-kult.ucoz.ru |
|  | Мероприятие 3.1.1Обеспечение повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3.1.1Фонд оплаты труда (с начислениями) работников муниципальных учреждений культуры Грачевского района на 2018 года.Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Грачевского района.Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Грачевского района к средней заработной плате в Оренбургской области | Тыс.рубруб% | 1031,22200083,1 | 1079,72303387,0 | Х | Х | Выполнения соглашения по достижению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |
|  | Контрольное событие 3.1.1Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии на повышение заработной платы работников культуры | Х | Х | Х | 06.02.201802.03.201802.04.201807.05.201807.06.201806.07.201806.08.201810.09.201808.10.201808.11.201806.12.201809.01.2019 | Ежемесячный отчет в Министерство культуры | Переписка с Министерством культуры |
|  | Основное мероприятие 3.3Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3.3Исполнение требований пожарной безопасности | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.3Мониторинг отсутствия предписания со стороны уполномоченных надзорных органов. | Х | Х | Х | 09.04.201830.06.201828.09.201828.12.2018 | Ежеквартальный отчет о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и их должностных лиц | Дело № 01-04Переписка с вышестоящими организациями с подведомственными и другими организациями по основным направлениям деятельности |
|  | Основное мероприятие 3.4Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3.4Процент экономии энергоресурсов от общего потребления. | % | 4 | 4 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.4Мониторинг потребления энергоресурсов. | Х | Х | Х | 28.01.18, 29.02.18, 30.03.18, 28.04.18, 30.05.18, 28.06.18, 27.07.18, 29.08.18, 27.09.18, 29.10.2018, 26.11.2018, 25.12.2018 | Журнал учета энергоресурсов | В учреждении МБУК Народный музей |
| 4 | **Подпрограмма 4** «Развитие библиотечного дела». | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 4.1Обеспечение библиотечной деятельности. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.1Количество посещений в библиотеках района | чел | 72400 | 74218 | Х | Х | Проведение не запланированных массовых мероприятий |
|  | Контрольное событие 4.1Сводный отчет о выполнении муниципальных заданий | Х | Х | Х | 09.01.201806.04.201806.07.201808.10.2018 | Ежеквартальный отчет о выполнении муниципального задания за 4 кв 17г и 2018год | grach-kult.ucoz.ru |
|  | Мероприятие 4.1.1Обеспечение повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.1.1Фонд оплаты труда (с начислениями) работников муниципальных учреждений культуры Грачевского района на 2018 года.Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Грачевского района.Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Грачевского района к средней заработной плате в Оренбургской области | Тыс.рубруб% | 8593,22200083,1 | 8634,32184383 | Х | Х | Выполнения соглашения по достижению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |
|  | Контрольное событие 4.1.1Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии на повышение заработной платы работников культуры | Х | Х | Х | 06.02.201802.03.201802.04.201807.05.201807.06.201806.07.201806.08.201810.09.201808.10.201808.11.201806.12.201809.01.2019 | Ежемесячный отчет в Министерство культуры | Переписка с Министерством культуры |
|  | Основное мероприятие 4.2Поддержка и развитие библиотечного дела. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.2Процент охвата библиотечным обслуживанием | % | 70 | 70 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 4.2Текстовый отчет к статистической форме №6-НК | Х | Х | Х | 29.12.18 |  годовой отчет о выполнения плана библиотечных мероприятий. | Регистр учета отчетности по районной библиотеки за 2018г |
|  | Мероприятие 4.2.1Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.2.1Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | %чел | 102,1 114,4 | 102,1114,6 | Х | Х | Выполнения соглашения по поддержке отрасли культуры Грачевского района |
|  | Контрольное событие 4.2.1Отчет о выполнении условий соглашения о достижении значений показателей результативности. | Х | Х | Х | 06.07.201805.10.201811.01.2019 | Отчетность предоставляется не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в котором была перечислена Субсидия (финансирование прошло в сентябре) | Переписка с Министерством культуры |
|  | Основное мероприятие 4.3Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.3Исполнение требований пожарной безопасности | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4.3Мониторинг отсутствия предписания со стороны уполномоченных надзорных органов. | Х | Х | Х | 09.04.201830.06.201828.09.201828.12.2018 | Ежеквартальный отчет о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и их должностных лиц | Дело № 01-04Переписка с вышестоящими организациями с подведомственными и другими организациями по основным направлениям деятельности |
|  | Основное мероприятие 4.4Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.4Процент экономии энергоресурсов от общего потребления. | % | 4 | 4 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4.4Мониторинг учета потребления энергоресурсов. | Х | Х | Х | 28.01.18, 29.02.18, 31.03.18, 28.04.18, 31.05.18, 29.06.18, 29.07.18, 28.08.18, 27.09.18, 29.10.2018, 28.11.2018, 25.12.2018 | Журнал учета энергоресурсов. | В учреждениях библиотечной системы при наличии приборов учета энергоресурсов |
| 5 | **Подпрограмма 5.** «Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры Грачевского района на 2014-2021годы». | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 5.1Обеспечение деятельности сферы культуры. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 5.1Процент исполнения мероприятий плана работы отдела культуры администрации Грачевского района. | % | 100 | 100 | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие 5.1Отчет плана работы отдела культуры администрации Грачевского района. | Х | Х | Х | 28.03.201830.06.201829.09.201828.12.2018 | Отчет о проведенных мероприятиях учреждений культуры за 2018 года. | Дело № 01-04Переписка с вышестоящими организациями с подведомственными и другими организациями по основным направлениям деятельности |
|  | Основное мероприятие 5.2Осуществление административно-хозяйственного обеспечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 5.2Доля обеспечения в надлежащем состоянии помещений, соответствующим требованиям санитарно-эпидемиологическим нормам, а также продление сроков эксплуатации имущества | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное мероприятие 5.2Составление актов осмотра зданий | Х | Х | Х | март 2018г | 1 раз в год до 31.12.2018 | Регистр актов осмотра зданий учреждений культуры |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района на 2014-2021 годы»**

**I. Оценка эффективности реализации подпрограмм.**

**1.Оценка степени реализации мероприятий СРм**

подпрограмма 1 (1+1+1+1)/4=1

подпрограмма 2 (1+1+1+1)/4=1

подпрограмма 3 (1+1+1+1)/4=1

подпрограмма 4 (1+1+1+1)/4=1

подпрограмма 5 (1+1)/2=1

СРi=Пв/П,

подпрограмма 1 4/4=1

подпрограмма 2 4/4=1

подпрограмма 3 4/4=1

подпрограмма 4 4/4=1

подпрограмма 5 2/2=1

**2.** **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз=0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп,

Подпрограмма 1 0,5\*4360/4360+0,5\*205/205=1

Подпрограмма 2 0,5\*22732,5/22732,5+0,5\*1675,4/1675,4=1

Подпрограмма 3 0,5\*1626,3/1626,3+0,5\*25,2/25,2=1

Подпрограмма 4 0,5\*9602,2/9602,2+0,5\*1065,4/1065,4=1

Подпрограмма 5 0,5\*8273/8305,1+0,5\*151,9/151,9=1 ССуз=Зф/Зп

3. **Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эис=СРм-ССуз,

Подпрограмма 1 1-1=0=1

Подпрограмма 2 1-1=0=1

Подпрограмма 3 1-1=0=1

Подпрограмма 4 1-1=0=1

Подпрограмма 5 1-1=0=1

При этом если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

4. **Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

СДп/ппз=ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз= ЗПп/пп / ЗПп/пФ

**Подпрограмма 1**

показатель 1 4/4=1

показатель 2 90/90=1

показатель 3 100/100=1

показатель 4 4/4=1

**подпрограмма 2**

показатель 1 98,5/98=1

показатель 2 2956/2900=1

показатель 3 100/100=1

показатель 4 4/4=1

**подпрограмма 3**

показатель 1 190/190=1

показатель 2 6263/6100=1

показатель 3 100/100=1

показатель 4 4/4=1

**подпрограмма 4**

показатель 1 74218/72400=1

показатель 2 70/70=1

показатель 3 100/100=1

показатель 4 4/4=1

**подпрограмма 5**

показатель 1 100/100=1

показатель 2 100/100=1



При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

Подпрограмма 1 4/4=1

Подпрограмма 2 4/4=1

Подпрограмма 3 4/4=1

Подпрограмма 4 4/4=1

Подпрограмма 5 2/2=1

5. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**



Подпрограмма 1 1\*1=1 эффективность реализации подпрограммы признается высокой ЭРп/п более 0,9

Подпрограмма 2 1\*1=1 эффективность реализации подпрограммы признается высокой ЭРп/п более 0,9

Подпрограмма 3 1\*1=1 эффективность реализации подпрограммы признается высокой ЭРп/п более 0,9

Подпрограмма 4 1\*1=1 эффективность реализации подпрограммы признается высокой ЭРп/п более 0,9

Подпрограмма 5 1\*1=1 эффективность реализации подпрограммы признается высокой ЭРп/п более 0,9

**II.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

6. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**





Целевой показатель 1 79/79=1

Целевой показатель 2 100/100=1

Целевой показатель 3 35/35=1

Целевой показатель 4 185,8/184=1

Целевой показатель 5 100/100=1

7. **Степень реализации муниципальной программы**

 м

 СРмп=∑СДмппз/М,

 1

5/5=1

8. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 j

 ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑(ЭРп/п х kj),

 1

0,5\*1+0,5\*((1\*0,2)+(1\*0,2)+(1\*0,2)+(1\*0,2) )+(1\*0,2))=0,5+0,5\*(0,2+0,2+0,2+0,2+0,2)=0,5+0,5\*1=1`

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района на 2014-2021 годы» является высокой.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района на 2014-2021 годы» проектным способом не осуществлялось.

**Эффективность реализации мероприятия федерального, областного субсидирования**

ЭРо= 1-Ов/Ос,

1-0/2971=1-0=1 Эффективность реализации мероприятий федерального, областного субсидирования признается высокой.

Методика

оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района на 2014-2021 годы»

по результатам их исполнения

Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБри) представляет собой сумму значений параметров оценки Пj, указанных в таблицей

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование параметра | Критерии параметра | Значение параметра | Вес параметра | Итого баллов | Максимальный балл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального, областного бюджетов целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 5 - 10 процентов46594-44000,5/44000,5=2 | 2 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
|  |
| 3. | Полнота использования поступивших из федерального, областного бюджетов целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из федерального, областного бюджетов целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов3111,4-3111,4/3111,4=0 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств федерального, областного бюджетов и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения целей и значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
| 7. | Степень реализации подпрограмм муниципальной программы\* | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 8. | Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) | достоверны | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 9. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля | нет | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 10. | Размещение на сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы | да | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 11. | Своевременность приведения программы в соответствие с решением о бюджете | да | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,97 |  |

\* В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, критерию присваивается максимальное значение.

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района на 2014-2021 годы»**

Коэ = (ЭРмп + ЭРп +ЭРф + ЭБри) / Н, где:

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп – эффективность реализации мероприятий, осуществляемых проектным способом;(данное мероприятие не осуществлялось)

ЭРф - эффективность реализации мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального, областного бюджета и средств местного бюджета предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБри – эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н– количество направлений, подлежащих оценке.

(1+1+0,97)/3=0,99

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается высокой.