|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грачевский МР (герб) на снопе    Администрация  **Грачёвского района**  **Оренбургской области**  **О Т Д Е Л К У Л Ь Т У Р Ы**  Майская д. 22 , с.Грачёвка , 461800  Тел.(факс): (3534) № 2-12-41  E-mail: kulturgrach@mail.ru    12.03.2019\_\_№ \_10\_ | |  | | --- | | Начальнику финансового отдела  Унщиковой О.А. | |

Отдел культуры администрации Грачевского района предоставляет:

1. Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района» за 2019 год.

2. Комплексную оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района» за 2019 год.

Начальник отдела культуры С.В.Спиридонов

Пояснительная записка к годовому отчёту по муниципальной программе «Развитие культуры Грачевского района**»**

за 2019 год.

Муниципальная программа «Развитие культуры Грачевского района**»** утверждена постановлением администрации Грачёвского района от 14.11.2018 №638-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района». В действующую программу в 2019 году вносились изменения, утвержденные постановлениями администрации Грачевского района: от 22.03.2019 № 140-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 14.11.2018 №638-п», от 29.04.2019 № 222-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 14.11.2018 №638-п» и от 24.12.2019 №760-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 14.11.2018 №638-п».

Цель программы: Усиление роли культуры, искусства, литературы, дополнительного образования в духовно- нравственном воспитании личности, в формировании потенциала устойчивого развития района.

Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном году составил 30472 рублей, работников культуры 24422 руб. Объём финансирования муниципальной программы за 2019 год составил 49712,1 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Развития культуры Грачевского района» состоит из шести подпрограмм:

1. Для получения населением Грачевского района качественного, дополнительного образования в сфере культуры и искусства реализована **подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»**. В данной подпрограмме 4 основных мероприятия, направленные на выявление наиболее одаренных обучающихся, качественное и безопасное оказание образовательной услуги и реализацию предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств.

В детской школе искусств дети обучаются по двум направлениям: инструментальное исполнительство и хореографическое творчество, всего обучаются 100 человек (45 обучающихся на музыкальном отделении, 55 чел. на хореографическом). В 2019 году выпушено 1 учащийся отделения народных инструментов, по итогам вступительных экзаменов зачислено 30 человека в первый класс.

Шесть выпускников ДШИ обучаются в различных учебных заведениях: в ГБПОУ «Бузулукский музыкальный колледж» (4 человека), ГБПОУ «Орский колледж искусств» (1чел.), "Оренбургский государственный институт искусств им Л. и М. Ростроповичей" Отделение "Хоровое дирижирование" -1 чел.

В рамках данной подпрограммы в 2019 году воспитанники Детской школы искусств приняли участие в различных Международных, Всероссийских и Зональных конкурсах и имеют следующий результаты:

* 4 лауреатами;
* 4 дипломантами;
* 24 лауреатами в дистанционных конкурсах;

С обучающимися в рамках внеклассной работы проведены мероприятия различной тематики: «Сумей сказать НЕТ! наркотикам», час правовой культуры - «Мы граждане России», творческая гостиная «Оренбургский пуховый платок» с показом видеофильма и рассказом об истории развития пуховых платков, и известных пух вязальщиц Оренбуржья: «Брейн-ринги», «Веселые познавательные викторины», школьные конкурсы: «Музыкальный звездопад», «Лучший теоретик», «Третий лишний», беседы-лекции и творческие гостиные об известных деятелях искусства.

С обучающимися в рамках внеклассной работы проводились мероприятия различной тематики: час правовой культуры - «Мы граждане России», игровая программа «А с песней и жить интересней!»; Классный час, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией «Мы вместе! Крым и Россия!», творческий вечер «Театр и дети», «Семь нот», «Брейн-ринги», «Веселые познавательные викторины», школьные конкурсы: «Музыкальный звездопад», «Лучший теоретик»; информ-минутки, арт-часы, экспресс-обзоры, караваны историй об известных деятелях искусства.

Традиционными мероприятиями стали: концерт памяти Героя России Александра Прохоренко; концерт, посвященный Дню матери «Нашим мамам дорогим мы спасибо говорим!», концерты в рамках недели музыки для воспитанников детских садов,

Отчетный концерт, концерты для отдыхающих санатория «Рябинушка», «Посвящение в юных музыкантов и танцоров», тематический вечер «Новый год у ворот!»

Для оснащения и модернизации учреждения приобретены: многофункциональное устройство в кол-ве 1 шт. и ноутбук -1 шт. на сумму 52200 рублей.

Повысили квалификацию 3 преподавателя.

Планируется в 2019-2021гг. поступление на работу молодого специалиста народных инструментов в связи с этим планируется увеличение набора учащихся на 5 чел.

За отчетный период собственные доходы учреждения составили 5,8 тыс. рублей.

2. **Подпрограмма «Развитие культурно-массовой деятельности. Поддержка народного творчества»** направлена на создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры, стимулирования новых направлений в культурно-досуговой деятельности, продвижения творческого продукта для формирования положительного образа Грачёвского района, обеспечения улучшения доступа населения к культурным ценностям. В данной подпрограмме 4 основных мероприятий, направленных на выполнение следующих задач: создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении. Большую роль в организации досуга населения и подрастающего поколения играет развитие народного творчества. В сельских учреждениях культуры в 2019 году действовало 122 клубных формирований, где занималось 1332 человека (из них 48 кружков для детей - это кружки художественной самодеятельности: хоровые, вокальные, хореографические, театральные, ВИА и т.д.) и в т.ч. 29-любительских объединений - это «Встреча», «Сельчанка», клуб «Семь Я», клуб многодетных семей «Очаг» «Хозяюшка», «Беседа», «Умелые руки» и др., которые посещает –499 человек. Восемь коллективов имеют почётное звание «Народный», в них занимаются 77 чел.

Работа клубов и библиотек проводится в непосредственной связи с администрацией района, сельскими администрациями, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом образования, школами и дошкольными учреждениями, отделом по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации района.

Приоритетными направлениями работники культуры района считают работу по организации: семейного отдыха, досуга детей и молодежи, сельского труженика, развития самодеятельного народного творчества и профилактика здорового образа жизни.

Всего в 2019 году проведено 3019 мероприятий на которых присутствовало - 102579 посетителей, в т.ч. для детей 1298 мероприятий. Из общего числа проводимых мероприятий 856 мероприятий проведено на платной основе, посетило платные мероприятия 24999 человек.

2019 год объявлен Годом Театра в России.

В Центре народной культуры и досуга «Русь» прошёл районный фестиваль «Театральная весна-2019», на котором своё искусство, свои новые работы показали 8 театральных самодеятельных коллективов нашего района. Районный конкурс-презентация «Театр для всех» подготовили и провели работники культуры. Народный театр «Чайка» (руководитель Ревазян А.А.) принял участие на зональном этапе областного фестиваля любителей театров «Огни рампы» в г. Бугуруслане со спектаклем по пьесе С. Лобозёрова «Любовь-не картошка, не выбросишь в окошко!» и был награжден дипломом «За достижения в театральном жанре».

На высоком уровне выступил театральный коллектив «Чайка» в г.Оренбурге с литературно-творческой работой «Давайте вспомним ушедшей той войны следы».

В Домах культуры района проводятся мероприятия по **гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений** - это районный праздник проводов зимы «Широкая Масленица», Троицкие гуляния «Завивайся березка кудрявая», фольклорные праздники: «Покровские посиделки», «Свет рождественской звезды», «Святочные посиделки», фольклорный праздник «Жаворонки», народный праздник «Пасхальный перезвон», «Кузьминки», «Покров День в Оренбургском платке!», «День родного языка» (праздник чувашской культуры). Стали традиционными Дни толерантности «Мы вместе!», концерт «Национальная палитра».

Почтили память своих отцов, дедов и прадедов погибших в годы Великой Отечественной войны жители сел и гости нашего района на торжественных мероприятиях посвящённых 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приняв активное участие в акции «Ночь Памяти», «Бессмертный полк», «Вальс Победы», праздничных концертах и впервые проходившем в этом году флеш-мобе «Победная весна».

В рамках патриотического воспитания прошли вечера-встречи, вечера рассказы посвященные Дню героев Отечества, мероприятия посвященные воинам интернационалистам: «Пока мы помним-мы живем!», концерты защитникам Отечества. Дважды в год состоялись проводы в ряды Российской Армии, где будущие солдаты получают напутствия от главы района, от начальника отдела военного комиссариата, настоятеля прихода Косьмы и Домиана иерея Олега Быкова и конечно от самого дорого человека - мамы. Для призывников звучали стихи и песни.

Приоритетным направлением в работе учреждений культуры является работа по организации **досуга семей, с пожилыми и инвалидами.**

Традиционными в районе стали концерты посвящённые: Дню Матери, международному женскому Дню 8 Марта, **Дню пожилого человека.**

«Великое чудо семья!» -под таким названием 8 июля прошел праздник посвященный Дню семьи, любви и верности. Праздник открыл «Парад семей», который в нашем районе прошел впервые. В параде участвовали семьи прожившие 5лет,10лет,15 лет,20 лет,25 лет,30 лет,35 лет и более. Все они прошли через «Островок счастья».

Не первый год проходит **районный фестиваль интегрированного творчества «Вместе мы можем больше!»** для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На фестивале люди с ограниченными возможностями представили работы прикладного творчества. А со сцены звучали песни, стихи, романсы в исполнении инвалидов, лучшие исполнители участвовали в областном фестивале «Вместе мы можем больше!». В день Международного дня инвалидов 3 декабря 2019 г. в ЦНКД «Русь» в уютной гостиной состоялась традиционная встреча ветеранов и инвалидов. Гостей принимало **любительское объединение «Сельчанка»**.

Тридцатого июня в селе Грачёвка с широким размахом, **прошел День молодежи «Ты молод, а значит сегодня твой день»**, прошедший в рамках празднования юбилея Грачёвского района.

На праздник по традиции пришли не только самые молодые, а все кто сохранил в себе заряд оптимизма, желание любить и творить, всех кто молод душой.

В программе праздника были представлены презентация «Живые куклы» и авто-презентация «Автоледи», традиционным и одним из самых ярких моментов стал «Парад невест». Кульминационным моментом стал молодежный «Флэш-моб» и дискотека.

Концерты по-прежнему самая популярная форма работы клубных учреждений района. В прошедшем году праздничные концерты прошли: ко Дню предпринимателя, Дню сельского хозяйства, ко Дню Российского флага, дню Учителя, дню Защитника Отечества, посвящённые международному Женскому дню, дню вывода войск из Афганистана и другие.

Всё лето в парке культуры и отдыха звучали песни в исполнении коллективов художественной самодеятельности Центра народной культуры и досуга «Русь».

В рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь-искусств» в Центре народной культуры и досуга «Русь» прошёл театрализованный концерт по мотивам фильма «Любовь и голуби», организована выставка декоративно-прикладного творчества и «Национальная кухня России».

Активно гастролирует народный фольклорный коллектив «Старинушка» (рук.М.Скоробогатова) в 2019 году году, они сделали 40 выступлений. Коллективы выезжает с концертами в села Грачевского района, выступает и профилактории «Рябинушка». Популярной формой в Грачевском районе являются «обменные концерты» в них участвуют народный ВИА «Ритм» (Александровский СДК),народная вокальная группа «Уралочка»(Петрохерсонецкий СДК),вокальная группа «Ягодка»(Ягодинский СДК).

Для улучшения материального и технического оснащения учреждений культуры Отделом культуры совместно с администрацией района в этом году приобретены:

театральные кресла для Покровского СК, аппаратура для Ероховского и Побединского СДК, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, приобретены огнетушители.

За отчетный период собственные доходы учреждения составили 2413,7 тыс.руб. в том числе в рамках предоставления из областного бюджета был получен грант на приобретение музыкальных инструментов в сумме 1608,9 тыс.руб.

3. Для сохранения и развития деятельности музея, изучение и популяризации историко-культурного наследия Грачевского района реализована **подпрограмма «Развитие музейного дела»**. В подпрограмме 4 основных мероприятия, направленные на развитие деятельности музея по обеспечению сохранности музейных коллекций и музейных предметов, совершенствование музейной деятельности, укрепление материально-технической базы и создание условий для повышения качества обслуживания посетителей.

В 2019 году наблюдается динамика роста пополнения на 171 предмет. Всего в музее -4434 экспоната. Это – предметы техники – фотоаппараты с комплектующими, киноаппараты с комплектом широкоэкранных фильмов, старинные швейные машинки «Подольск», предметы прикладного искусства, фотографии и негативы, живопись, документы и личные вещи. В Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации внесена информация по 2545 музейным предметам.

  В музее создана прекрасная база для проведения занятий со школьниками. Для достижения наилучшего результата многие разрабатываемые музейные предложения согласуются со школьной программой, поскольку взаимодействие музей – школа сегодня представляет собой уже сложившуюся систему сотрудничества.

На базе музея работают 5 долгосрочных культурно-образовательных программ, по которым проводятся занятия для 6 групп из детского сада и учащихся Грачевской средней школы.

В рамках действующей подпрограммы в музее проводились мероприятия различной тематики: праздники народного календаря: «Масленица», «Медведь проснулся», «Сорок-сороков», «На Покров день-платок надень», «Святки» и другие, которые проводятся по старинным обычаям и обрядам с чаепитием, а также по красным датам календаря. Активно разрабатываются направления, которые неразрывно связаны с патриотическим наследием нашей малой Родины. Это встречи с участниками локальных войн – в Афганистане и Чечне тружениками тыла, детьми войны, комсомольцами 60-80 годов, первоцелинниками, со знатными и талантливыми людьми нашего района.

Традиционным мероприятием стал митинг для учащихся начальной школы «Спасибо Деду за Победу!», на котором собираются дети Грачёвской начальной школы, родители, ветераны ВОВ. В летний период музей активно сотрудничает с лагерями дневного пребывания детей. Проводятся обзорные экскурсии по залам музея, выездные–по селу Грачёвка, в церковь Космы и Домиана.

Число посещений народного музея за год составило – 6300 человек, из них: посетители льготной категории (инвалиды, пенсионеры)- 2%; дети, учащиеся, студенты - 3 %.

Собственные доходы учреждения за отчетный период 39,4 тыс.рублей.

4. **Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»** реализована для предоставление библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда. В данной подпрограмме 4 основных мероприятий, направленные на повышение доступности и качества библиотечных услуг, обеспечение сохранности и использования фондов, организация познавательного досуга населения, популяризация книги и чтения, а так же укрепление материально-технической базы библиотечных учреждений.

Население Грачёвского района обслуживает 17 библиотек: Центральная районная и центральная детская библиотеки,15 сельских филиалов. Две библиотеки имеют статус модельных библиотек: Петрохерсонецкий с/филиал и Центральная районная библиотека

Всего обслужено 8663 читателей, выдано190 940 экземпляров.

Значимыми событиями года стали: Год театра, 275-летие со дня образования Оренбургской губернии и 85-летие со дня образования Оренбургской области, 40-летие центральной районной детской библиотеки, 60-летие централизации библиотечной системы Грачевского района, и др. Библиотеки отметили 30-летие вывода советских войск из республики Афганистан. Этому событию были посвящены встречи с воинами-интернационалистами, часы памяти, оформлялись книжные выставки «Афганистан – наша память», «Афганистан болит в моей душе».

Библиотечные специалисты и пользователи библиотек приняли активное участие во всероссийских и областных акциях: «Читаем детям о войне», «БиблиоНочь», «Ночь искусств», «Неделя культуры» и др.

В библиотеках системы функционируют 29 клубов по интересам, в том числе вновь созданный клуб «Театр+» (Покровский сельский филиал). В центральной районной библиотеке действует Центр правовой информации.

Для автоматизации библиотечных процессов используется лицензионная программа «ИРБИС 64». В электронных каталогах: центральной районной библиотеки – 5585 записей, детской библиотеки - 4307 записей.

Библиотеки и библиотекари принимали участие в конкурсах разных уровней: в грантовом конкурсе министерства культуры и внешних связей Оренбургской области на лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территории сельских поселений, а также их работников, в котором библиотекарь Ключевского сельского филиала Медведева Г.В. стала победителем.

В 13-м ежегодном областном конкурсе «Читающая семья Оренбуржья - 2019» Спиридонова Юлия Александровна - зам. директора по работе с детьми отмечена благодарностью за активное участие. В международном конкурсе «Библио-green в устойчивом мире», в номинации «Сообщество» ЦРБ заняла 2 место с проектом «Мы- часть природы». Во всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан в номинации «Квест» Нагаева Анастасия Владимировна - ведущий библиотекарь ЦРБ заняла 1 место. В областном заочном конкурсе «Лучший опыт культурного волонтерства в библиотеке» стала победителем ЦРБ.

Автоматизация библиотечных процессов: Компьютеризированы 18 рабочих мест. Ведутся электронные базы данных локального доступа, в каталог внесено центральной районной библиотекой 5585 записи, детской районной библиотекой-4307 записи.

Согласного отчета по выполнению муниципального задания за 2019г книговыдача -1900 тыс экз., посещения- 74218. С местного бюджета было выделено на приобретение литературы 75000 руб., приобретено 415 экз. литературы. За отчетный период по предоставленной субсидии из областного бюджета и софинансировании местного бюджета на комплектование книжного фонда библиотек муниципального образования, приобретена литература на сумму 39,5 тыс.рублей, на подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки приобретена ортехника на сумму 78,3 тыс.рублей.

Доходы от приносящей деятельности учреждения за 2019г составили 6,5 тыс.рублей.

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры Грачевского района» направлена на повышение качества управления процессами развития сферы культуры и искусства и обеспечение помещений учреждений культуры в надлежащем состоянии, соответствующим требованиям санитарно-эпидемиологическим нормам. В данной подпрограмме 2 основных мероприятия, которые выполнены в полном объеме.

6. Подпрограмма «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района» направленная на реализацию мероприятий по поддержке и развитию казачества на территории Грачевского района. В данной подпрограмме 1 основное мероприятие «Поддержка и развитие казачьего общества Грачевского района».

За счет действующей подпрограммы в отчетном году были приобретены костюмы казакам на сумму 125,0 тыс.рублей.

В 2019 году члены казачьего общества приняли участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области: праздник «Проводы зимы», в мероприятиях посвящённых 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, праздник «Русская березка», «День семьи, любви и верности», Вечер гитарной песни и др.

Отчет

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Характеристика показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | |
| Год, предшествующий отчетному (текущему) году | Отчетный год | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| план | | Факт на 31.12.2019г |
|  | | **Муниципальная программа «Развития культуры Грачевского района»** | | | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) | |  |  |  |  |  | |  |
| Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | | Муниципальная программа | чел | - | **10** | 9,6 | | увольнение педагога |
| 2 | Количество участников клубных формирований. | | Муниципальная программа | чел | - | **1332** | 1332 | | - |
| 3 | Доля экспонируемых музейных предметов и коллекций в общем количестве музейных предметов основного фонда | | Муниципальная программа | % | 35 | **40** | 40 | | - |
| 4 | Выдача документов из фондов библиотек района (книговыдача) | | Муниципальная программа | Тыс.экз | 185,8 | **184,0** | 184,0 | | - |
| 5 | Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | | Муниципальная программа | % | - | **82,8** | 83,3 | | Увеличение средней з/п |
| 6 | Количество культурно-массовых мероприятий с привлечением членов казачьего общества | | Муниципальная программа | шт | - | **5** | 5 | | - |
|  | | **Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»** | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) | |  |  |  |  |  | |  |
| 1.1 | Уровень соотношения средней заработной платы работников педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | | Основное мероприятие | % | - | **103,4** | 103,9 | | Увеличение средней з/п |
| 1.2 | Количество учащихся в ДШИ | | Основное мероприятие | чел | - | **100** | 100 | | - |
| 1.3 | Уровень исполнения требований пожарной безопасности в учреждении дополнительного образования. | | Основное мероприятие | % | 100 | **100** | 100 | | - |
| 1.4 | Процент экономии энергоресурсов от общего потребления в учреждении дополнительного образования. | | Основное мероприятие | % | 4 | **4** | 4 | | - |
|  | | **Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества»** | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) | |  |  |  |  |  | |  |
| 2.1 | Посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий | | Основное мероприятие | чел | - | **24999** | 24999 | | - |
| 2.2 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий. | | Основное мероприятие | ед | 2956 | **2900** | 3019 | | Проведение незапланированных культурно-массовых мероприятий |
| 2.3 | Уровень исполнения требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. | | Основное мероприятие | % | 100 | **100** | 100 | | - |
| 2.4 | Процент экономии энергоресурсов в учреждениях культуры от общего потребления. | | Основное мероприятие | % | 4 | **4** | 4 | | - |
|  | | **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) | |  |  |  |  |  | |  |
| 3.1 | Количество музейных мероприятий, экскурсий, лекций, выставок | | Основное мероприятие | ед | 190 | **190** | 190 | | - |
| 3.2 | Число посетителей в музее | | Основное мероприятие | чел | 6263 | **6300** | 6300 | | - |
| 3.3 | Уровень исполнения требований пожарной безопасности в МБУК «Народный музей Грачевского района». | | Основное мероприятие | % | 100 | **100** | 100 | | - |
| 3.4 | Процент экономии энергоресурсов в музее от общего потребления. | | Основное мероприятие | % | 4 | **4** | 4 | | - |
|  | | **Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) | |  |  |  |  |  | |  |
| 4.1 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | | Основное мероприятие | чел | 93903 | **94000** | 94668 | | Проведение незапланированных библиотечных мероприятий |
| 4.2 | Процент охвата библиотечным обслуживанием | | Основное мероприятие | % | 70 | **70** | 70 | | - |
| 4.2.1 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 | | субсидия | % | 102,1 | **102,7** | 102,7 | | - |
| 4.2.2 | Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | | субсидия | чел | 114,6 | **114,4** | 117,0 | | (1332/11372\*1000)  Уменьшение численности населения Грачевского района |
| 4.3 | Уровень исполнения требований пожарной безопасности в библиотеках района. | | Основное мероприятие | % | 100 | **100** | 100 | | - |
| 4.4 | Процент экономии энергоресурсов в библиотечной системе от общего потребления. | | Основное мероприятие | % | 4 | **4** | 4 | | - |
|  | | **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры Грачевского района»** | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) | |  |  |  |  |  | |  |
| 5.1 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры | | Основное мероприятие | чел | - | **71** | 70,5 | | Наличие вакансий в учреждениях культуры |
| 5.2 | Доля обеспечения в надлежащем состоянии помещений культуры, соответствующим требованиям санитарно-эпидемиологическим нормам | | Основное мероприятие | % | 100 | **100** | 100 | | - |
| **Подпрограмма 6 «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района»** | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) | |  |  |  |  |  | |  |
| 6.1 | Доля казаков, охваченных военно-патриотической и культурно-массовой работой от общей численности казаков на территории Грачевского района | | Основное мероприятие | % | - | **70** | 70 | | - |

|  |
| --- |
|  |

**ОТЧЕТ за 2019г**

**об использовании бюджетных ассигнований**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие культуры Грачёвского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной классификации** | | | **Расходы (тыс. рублей)** | | | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января 2019 года** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 31.12.2019г** | **Утверждено в муници-пальной программе на 31.12.2019** | **кассовое исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры Грачёвского района»** | Всего, в том числе: | **Х** | **Х** | **Х** | **47499,4** | **49761,7** | **49761,7** | **49712,1** |
| Федеральный  бюджет | 281 | Х | Х | ***-*** | *67,2* | *67,2* | *67,2* |
| областной | 281 | Х | Х | *-* | *44,7* | *44,7* | *44,7* |
| местный | 281 | Х | Х | *47499,4* | *49649,8* | *49649,8* | *49600,2* |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства** | Всего, в том числе: | **281** | **Х** | **Х** | **5869,8** | **5539,1** | **5539,1** | **5539,1** |
| Федеральный  бюджет | **-** | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной | **-** | Х | Х | *-* | *-* | - | *-* |
| местный | 281 | Х | Х | 5869,8 | 5539,1 | 5539,1 | 5539,1 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение развития деятельности учреждения дополнительного образования | Местный  бюджет | 281 | 0703 | 0810121010 | 5869,8 | 5539,1 | 5539,1 | 5539,1 |
| Основное мероприятие 1.2 | Поддержка и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Местный  бюджет | 281 | 0703 |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в учреждениях дополнительного образования. | Местный  бюджет | 281 | 0703 | 0810123010 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение | Местный  бюджет | 281 | 0703 |  | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества** | Всего,  в том числе: | 281 | Х | Х | **20155,4** | **21640,4** | **21640,4** | **21640,4** |
| Федеральный  бюджет | - | Х | Х | ***-*** | *-* | *-* | *-* |
| областной | - | Х | Х | *-* |  | *-* | *-* |
| местный | 281 | Х | Х | *20155,4* | *21640,4* | *21640,4* | *21640,4* |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение культурно-досуговой деятельности. | Местный  бюджет | 281 | 0801 | 0820320150 | 19855,4 | 20486,9 | 20486,9 | 20486,9 |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности | Местный  бюджет | 281 | 0801 | 0820220020 | 300,0 | 1053,5 | 1053,5 | 1053,5 |
| Основное мероприятие 2.3 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в учреждениях культуры | Местный  бюджет | 281 | 0801 | 0820423010 | - | 100,0 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.4 | Энергосбережение энергетической эффективности в учреждениях культуры | Местный  бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие музейного дела** | Всего, в том числе: | **281** | **Х** | **Х** | **1814,7** | **1815,0** | **1815,0** | **1815,0** |
| Федеральный  бюджет | - | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной | - | Х | Х | *-* | *-* | *-* | *-* |
| местный | 281 | Х | Х | *1814,7* | *1815,0* | *1815,0* | *1815,0* |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности музея | Местный бюджет | 281 | 0801 | 0830120030 | 1799,7 | 1801,7 | 1801,7 | 1801,7 |
| Основное мероприятие 3.2 | Поддержка и развитие музея | Местный бюджет | 281 | 0801 | 0830320020 | 15,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Основное мероприятие 3.3 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в МБУК «Народный музей Грачевского района» | Местный бюджет | 281 | 0801 | 0830223010 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в музее | Местный бюджет | 281 | 0801 | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие библиотечного дела** | Всего, в том числе: | **281** | **Х** | **Х** | **10584,0** | **11667,6** | **11667,6** | **11667,6** |
| Федеральный  бюджет | 281 | Х | Х | ***-*** | *67,2* | *67,2* | *67,2* |
| областной | 281 | Х | Х | *-* | *44,7* | *44,7* | *44,7* |
| местный | 281 | Х | Х | *10584,0* | *11555,7* | *11555,7* | *11555,7* |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение библиотечной деятельности | Местный  бюджет | 281 | 0801 | 0840120160 | 10484,0 | 11180,7 | 11180,7 | 11180,7 |
| Основное мероприятие 4.2 | Поддержка и развитие библиотечного дела | Всего, в том числе: | 281 | Х | Х | 100,0 | 486,9 | 486,9 | 486,9 |
| Местный  бюджет | 281 | 0801 | 0840322030 | *100,0* | *369,1* | *369,1* | *369,1* |
| Мероприятие 4.2.1 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Всего, в том числе: | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| федеральные | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | *11,4* | *11,4* | *11,4* |
| областные | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | *26,1* | *26,1* | *26,1* |
| местные | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| Мероприятие 4.2.2 | Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Всего, в том числе: | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | 78,3 | 78,3 | *78,3* |
| Федеральный бюджет | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | *55,8* | *55,8* | *55,8* |
| Областной | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | *18,6* | *18,6* | *18,6* |
| местный | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | *3,9* | *3,9* | *3,9* |
| Основное мероприятие 4.3 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в районных библиотеках. | Местный  бюджет | 281 | 0801 | 0840423010 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в библиотечной системе | Местный  бюджет | 281 | 0801 | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 5** | **«Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры Грачевского района»** | Всего, в том числе: | 281 | Х | Х | **9075,5** | **8974,6** | **8974,6** | **8925,0** |
| Федеральный  бюджет | 281 | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной | 281 | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный | 281 | Х | Х | *9075,5* | *8974,6* | *8974,6* | *8925,0* |
| Основное мероприятие5.1 | Обеспечение деятельности сферы культуры | Местный  бюджет | 281 | 0804 | 0850110020 | 1193,0 | 1254,0 | 1254,0 | 1232,4 |
| Основное мероприятие5.2 | Осуществление административно-хозяйственного обеспечения | Местный  бюджет | 281 | 0804 | 0850326010 | 7882,5 | 7720,6 | 7720,6 | 7692,6 |
| **Подпрограмма 6** | **Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района** | **Всего, в том числе:** | **281** | **Х** | **Х** | **-** | **125,0** | **125,0** | **125,0** |
| Федеральный  бюджет | **-** | Х | Х |  |  |  |  |
| областной | **-** | Х | Х |  |  |  |  |
| местный | 281 | Х | Х | - | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| Основное мероприятие 6.1 | Поддержка и развитие казачьего общества Грачевского района | Местный  бюджет | 281 | 0801 | 0860120180 | - | 125,0 | 125,0 | 125,0 |

|  |
| --- |
|  |

**ОТЧЕТ**

**о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы за 2019 год**

|  | **Наименование** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Дата наступления**  **контрольного события** | **Информация о выполнении контрольного события** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры Грачевского района»** | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»** | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение развития деятельности учреждения дополнительного образования. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1 .1  Уровень соотношения средней заработной платы работников педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | % | 103,4 | 103,9 | Х | Х | Увеличение средней з/п |
|  | Основное мероприятие 1.2  Поддержка и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1.2  Количество учащихся в ДШИ | чел | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.1 и 1.2  Отчет о выполнении условий соглашения о достижении значений целевых показателей. | Х | Х | Х | 02.04.2019  28.06.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Ежеквартальный отчет в Министерство культуры | Переписка с Министерством культуры |
|  | Основное мероприятие 1.3 Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в учреждении дополнительного образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1.3  Уровень исполнения требований пожарной безопасности в учреждении дополнительного образования | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.3  Информация о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и ихдолжностных лиц | Х | Х | Х | 09.04.2019  30.06.2019  27.09.2019  27.12.2019 | Ежеквартальный отчет  о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и их должностных лиц | Дело № 01-04  Переписка с вышестоящими организациями с подведомственными и другими организациями по основным направлениям деятельности |
|  | Основное мероприятие 1.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение дополнительного образования. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1.4  Процент экономии энергоресурсов от общего потребления в учреждении дополнительного образования. | % | 4 | 4 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.4  Мониторинг потребления энергоресурсов. | Х | Х | Х | 28.01.19, 26.02.19, 30.03.19, 28.04.19, 30.05.19, 29.06.19, 28.07.19, 29.08.19, 27.09.19, 28.10.19, 27.11.19, 26.12.19 | Журнал учета энергоресурсов. | В учреждении ДШИ |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества»** | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение культурно-досуговой деятельности. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2.1  Посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий. | чел | 24999 | 24999 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие для индикатора 1.2  Отчет о выполнении условий соглашения о достижении значений целевых показателей. | Х | Х | Х | 02.04.2019  28.06.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Ежеквартальный отчет в Министерство культуры | Переписка с Министерством культуры |
|  | Основное мероприятие 2.2 Поддержка и развитие культурно- досуговой деятельности. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2.2  Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед | 2900 | 3019 | Х | Х | Проведение незапланированных культурно-массовых мероприятий |
|  | Контрольное событие для индикатора 2.2  Статистический отчет форма 7-НК (годовой отчет). Проведение мероприятий: «Обильный край, благословенный!», народные праздники «Проводы зимы» и «Русская березка», празднования Дня Победы, акция «Лето в парке», фестиваль памяти благоверного князя А.Невского, «Покров день, платок надень», выставки народного прикладного творчества, мастер классы по народным художественным промыслам (ручного пуховязания, лозоплетение, изобразительное искусство) | Х | Х | Х | Отчет-30.12.2019  Проведение мероприятий осуществлялись в течении года, по утвержденному плану. | Ежегодный отчет учреждений культуры.  Информация проведенных мероприятий размещена на сайте МО Грачевский район | <http://www.xn----7sbbgdnwicf2blqhk7g.xn--p1ai/> |
|  | Основное мероприятие 2.3  Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2.3  Уровень исполнения требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.3  Информация о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и ихдолжностных лиц | Х | Х | Х | 09.04.2019  30.06.2019  27.09.2019  27.12.2019 | Ежеквартальный отчет  о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и их должностных лиц | Дело № 01-04  Переписка с вышестоящими организациями с подведомственными и другими организациями по основным направлениям деятельности |
|  | Основное мероприятие 2.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2.4  Процент экономии энергоресурсов в учреждениях культуры от общего потребления. | % | 4 | 4 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.4  Мониторинг потребления энергоресурсов. | Х | Х | Х | 27.01.19, 29.02.19, 30.03.19, 29.04.19, 26.05.19, 29.06.19, 29.07.19, 30.08.19, 26.09.19, 27.10.19, 26.11.19, 27.12.19 | Журнал учета энергоресурсов | В культурно-досуговых учреждениях |
| 3 | **Подпрограмма 3** «Развитие музейного дела». | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение деятельности музея. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3.1  Количество музейных мероприятий, экскурсий, лекций, выставок | шт | 190 | 190 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1  Ежегодное участие в районных мероприятиях: Проводы зимы, Русская березка, Ночь памяти, День матери. | Х | Х | Х | 09.03.2019  11.06.2019  08.05.2019  22.11.2019 | Освещение информации на сайте МО Грачевский район | <http://www.xn----7sbbgdnwicf2blqhk7g.xn--p1ai/> |
|  | Основное мероприятие 3.2  Поддержка и развития музея. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3.2  Число посетителей в музее | чел | 6300 | 6300 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.2  Сводный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУК «Народный музей Грачевского района». | Х | Х | Х | 05.04.2019  02.07.2019  04.10.2019  31.12.2019 | Ежеквартальный отчет | в МКУ ЦБУ |
|  | Основное мероприятие 3.3  Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3.3  Уровень исполнения требований пожарной безопасности в МБУК «Народный музей Грачевского района» | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.3  Информация о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и ихдолжностных лиц | Х | Х | Х | 09.04.2019  30.06.2019  27.09.2019  27.12.2019 | Ежеквартальный отчет  о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и их должностных лиц | Дело № 01-04  Переписка с вышестоящими организациями с подведомственными и другими организациями по основным направлениям деятельности |
|  | Основное мероприятие 3.4  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3.4  Процент экономии энергоресурсов от общего потребления. | % | 4 | 4 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.4  Мониторинг потребления энергоресурсов. | Х | Х | Х | 28.01.19, 29.02.19, 30.03.19, 28.04.19, 30.05.19, 28.06.19,  27.07.19,25.08.19, 27.09.19, 29.10.19, 26.11.19,27.12.19 | Журнал учета энергоресурсов | В учреждении МБУК Народный музей |
| 4 | **Подпрограмма 4** «Развитие библиотечного дела». | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 4.1  Обеспечение библиотечной деятельности. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.1  Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | чел | 94000 | 94668 | Х | Х | Проведение незапланированных библиотечных мероприятий |
|  | Контрольное событие 4.1  Отчет о выполнении условий соглашения о достижении значений целевых показателей. | Х | Х | Х | 02.04.2019  28.06.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Ежеквартальный отчет в Министерство культуры | Переписка с Министерством культуры |
|  | Основное мероприятие 4.2  Поддержка и развитие библиотечного дела. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.2  Процент охвата библиотечным обслуживанием | % | 70 | 70 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4.2  Текстовый отчет к статистической форме №6-НК | Х | Х | Х | 29.06.19  27.12.19 | Полугодовой отчет о выполнения плана библиотечных мероприятий. | Регистр учета отчетности по районной библиотеки за 2019г |
|  | Мероприятие 4.2.1  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.2.1  Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 | % | 102,7 | 102,7 | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.2.2  Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.2.2  Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | чел | 114,4 | 117,0 | Х | Х | (1332/11372\*1000)  Уменьшение численности населения Грачевского района |
|  | Контрольное событие 4.2.1 и 4.2.2  Отчет о выполнении условий соглашения о достижении значений показателей результативности. | Х | Х | Х | 09.01.2020  07.10.2019  08.07.2019 | Ежеквартальный отчет в Министерство культуры | Переписка с Министерством культуры |
|  | Основное мероприятие 4.3  Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.3  Уровень исполнения требований пожарной безопасности в библиотеках района | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4.3  Информация о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и ихдолжностных лиц | Х | Х | Х | 09.04.2019  30.06.2019  27.09.2019  27.12.2019 | Ежеквартальный отчет  о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и их должностных лиц | Дело № 01-04  Переписка с вышестоящими организациями с подведомственными и другими организациями по основным направлениям деятельности |
|  | Основное мероприятие 4.4  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.4  Процент экономии энергоресурсов от общего потребления. | % | 4 | 4 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4.4  Мониторинг учета потребления энергоресурсов. | Х | Х | Х | 28.01.19, 29.02.19, 31.03.19, 28.04.19, 31.05.19, 29.06.19, 29.07.19, 28.08.19, 27.09.19, 30.10.19, 26.11.19,27.12.19 | Журнал учета энергоресурсов. | В учреждениях библиотечной системы при наличии приборов учета энергоресурсов |
| 5 | **Подпрограмма 5.** «Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры Грачевского района». | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 5.1  Обеспечение деятельности сферы культуры. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 5.1  Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры | чел | 71 | 70,5 | Х | Х | Наличие вакансий в учреждениях культуры |
|  | Контрольное событие 5.1  Отчет о выполнении условий соглашения о достижении значений целевых показателей. | Х | Х | Х | 02.04.2019  28.06.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Ежеквартальный отчет в Министерство культуры | Переписка с Министерством культуры |
|  | Основное мероприятие 5.2  Осуществление административно-хозяйственного обеспечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 5.2  Доля обеспечения в надлежащем состоянии помещений учреждений культуры, соответствующим требованиям санитарно-эпидемиологическим нормам | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное мероприятие 5.2  Составление актов осмотра зданий | Х | Х | Х | 26.12.2019 | 1 раз в год до 31.12.2019 | Регистр актов осмотра зданий учреждений культуры |
|  | Подпрограмма 6 «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 6.1  Поддержка и развитие казачьего общества Грачевского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 6.1  Доля казаков, охваченных военно-патриотической и культурно-массовой и спортивной работой от общей численности казаков на территории Грачевского района | % | 70 | 70 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное мероприятие 6.1  Участие членов казачьих обществ в культурно-массовых и спортивных мероприятиях на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Х | Х | Х | 04.07.2019  01.10.2019  30.12.2019 | Данные атамана ГХКО Стальмакова В.В. | В учреждении ГХКО |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района»**

**I. Оценка эффективности реализации подпрограмм.**

**1.Оценка степени реализации мероприятий СРм**

подпрограмма 1 (1+1+1+1)/4=1

подпрограмма 2 (1+1+1+1)/4=1

подпрограмма 3 (1+1+1+1)/4=1

подпрограмма 4 (1+1+1+1)/4=1

подпрограмма 5 (1+1)/2=1

подпрограмма 6 (1/1)=1

СРi=Пв/П,

подпрограмма 1 4/4=1

подпрограмма 2 4/4=1

подпрограмма 3 4/4=1

подпрограмма 4 4/4=1

подпрограмма 5 2/2=1

подпрограмма 6 1/1=1

**2.** **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз=Зф/Зп

Подпрограмма 1 5539,1/5539,1=1

Подпрограмма 2 21640,4/21640,4=1

Подпрограмма 3 1815,0/1815,0=1

Подпрограмма 4 0,5\*11555,7/11555,7+0,5\*111,9/111,9=1 ССуз=0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп,

Подпрограмма 5 8925/8974,6=0,99

Подпрограмма 6 125,0/125,0=1

3. **Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эис=СРм-ССуз,

Подпрограмма 1 1-1=0=1

Подпрограмма 2 1-1=0=1

Подпрограмма 3 1-1=0=1

Подпрограмма 4 1-1=0=1

Подпрограмма 5 1-1=0=1

Подпрограмма 6 1-1=0=1

При этом если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

4. **Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

СДп/ппз=ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз= ЗПп/пп / ЗПп/пФ

**Подпрограмма 1**

показатель 1 103,9/103,4=1

показатель 2 100/100=1

показатель 3 100/100=1

показатель 4 4/4=1

**подпрограмма 2**

показатель 1 24999/24999=1

показатель 2 3019/2900=1,04>1==1

показатель 3 100/100=1

показатель 4 4/4=1

**подпрограмма 3**

показатель 1 190/190=1

показатель 2 6300/6300=1

показатель 3 100/100=1

показатель 4 4/4=1

**подпрограмма 4**

показатель 1 94668/94000=1,01>1=1

показатель 2 70/70=1

показатель 2.1 102,7/102,7=1

показатель 2.2 117,0/114,4=1,02>1=1

показатель 3 100/100=1

показатель 4 4/4=1

**подпрограмма 5**

показатель 1 70,5/71=0,99

показатель 2 100/100=1

**подпрограмма 6**

показатель 1 70/70=1



При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

Подпрограмма 1 4/4=1

Подпрограмма 2 4/4=1

Подпрограмма 3 4/4=1

Подпрограмма 4 6/6=1

Подпрограмма 5 1,99/2=0,995

Подпрограмма 6 1/1=1

5. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**



Подпрограмма 1 1\*1=1 эффективность реализации подпрограммы признается высокой ЭРп/п более 0,9

Подпрограмма 2 1\*1=1 эффективность реализации подпрограммы признается высокой ЭРп/п более 0,9

Подпрограмма 3 1\*1=1 эффективность реализации подпрограммы признается высокой ЭРп/п более 0,9

Подпрограмма 4 1\*1=1 эффективность реализации подпрограммы признается высокой ЭРп/п более 0,9

Подпрограмма 5 0,995\*1=0,995 эффективность реализации подпрограммы признается высокой ЭРп/п более 0,9

Подпрограмма 6 1\*1=1 эффективность реализации подпрограммы признается высокой ЭРп/п более 0,9

**II.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

6. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**





Целевой показатель 1 9,6/10=0,96

Целевой показатель 2 1332/1332=1

Целевой показатель 3 40/40=1

Целевой показатель 4 184,0/184,0=1

Целевой показатель 5 83,3/82,8=1,01>1=1

Целевой показатель 6 5/5=1

7. **Степень реализации муниципальной программы**

м

СРмп=∑СДмппз/М,

1

5,96/6=0,993

8. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

j

ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑(ЭРп/п х kj),

1

0,5\*0,993+0,5\*((1\*0,2)+(1\*0,2)+(1\*0,2)+(1\*0,2) )+(0,995\*0,1)+(1\*0,1))=0,4965+0,5\*(0,2+0,2+0,2+0,2+0,0995+0,1)=0,4965+0,5\*0,9995=0,996`

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района» является высокой.

**III. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района» проектным способом не осуществлялось.**

**IV. Эффективность реализации мероприятия федерального, областного субсидирования**

ЭРо= 1-Ов/Ос,

1-0/111,9=1-0=1 Эффективность реализации мероприятий федерального, областного субсидирования признается высокой.

Методика

оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района»

по результатам их исполнения

Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБри) представляет собой сумму значений параметров оценки Пj, указанных в таблице

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование параметра | Критерии параметра | Значение параметра | Вес параметра | Итого баллов | Максимальный балл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов, имеющих целевое назначение и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального, областного бюджетов целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 2 - 5 процентов  49594,3(-5,9)-47499,4/47499,4=4,41%=3 | 3 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
|  |
| 3. | Полнота использования поступивших из федерального, областного бюджетов целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из федерального, областного бюджетов целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов  111,9-111,9/111,9=0 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств федерального, областного бюджетов и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения целей и значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | 95-100 процентов | 4 | 0,04 | 0,16 | 0,20 |
| 7. | Степень реализации подпрограмм муниципальной программы\* | 95-100 процентов | 4 | 0,03 | 0,12 | 0,15 |
| 8. | Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) | достоверны | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 9. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного финансового контроля | нет | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 10. | Размещение на сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы | да | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 11. | Своевременность приведения программы в соответствие с решением о бюджете | да | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,91 |  |

\* В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, критерию присваивается максимальное значение.

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района» за 2019 год.**

Коэ = (ЭРмп + ЭРп +ЭРф + ЭБри) / Н, где:

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп – эффективность реализации мероприятий, осуществляемых проектным способом;(данное мероприятие не осуществлялось)

ЭРф - эффективность реализации мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального, областного бюджета и средств местного бюджета предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБри – эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н– количество направлений, подлежащих оценке.

(0,996+1+0,91)/3=0,969

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района» по результатам комплексной оценки признается высокой.